PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późne zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działania /obszar** | | **Podmiot odpowiedzialny** | **Opis realizacji zadania** | **Termin** |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aplikacja TOTUPOINT | | Dział Techniczny  Marta Krok/Agnieszka Klim  Bożena Smoter | Przygotowanie opisu użytkowania instrukcji uruchamiania i korzystania z aplikacji, oznaczenia na mapie szpitala miejsca zamontowania znaczników.  Aktualizacja deklaracji dostępności  Umieszczenie informacji na stronie szpitala w zakładce Dla pacjentów oraz Deklaracji dostępności z uwzględnieniem lokalizacji w poszczególnych obiektach | Sierpień 2024 |
| 2. | | Monitorowanie działalności SCCS o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, (przesłanie niezbędnych informacji wskazujących na realne możliwości dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania) | Koordynator  + Zespół do  Spraw Dostępności do współpracy z koordynatorem | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej, itp. | Co najmniej raz na kwartał  Po każdej zmianie |
| 3. | | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu \* | Koordynator  + Zespół do  Spraw  Dostępności do współpracy z koordynatorem | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | 12/2024 |
| 4. | | Sporządzenie raportu \* | Koordynator d/s dostępności | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi SCCS oraz umieszczenie na stronie BIP | 31 marzec 2025 |
| 5. | | Powołanie Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor SCCS-wydanie zarządzenia | Powołanie do zespołu przedstawicieli komórek/ działów:  Działu BHP  Dział IT  Dział Techniczny  Dział Szkoleń i Jakości  Biblioteka Medyczna  Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Kontaktów z Mediami  -Zespół będzie miał za zadanie współpracować z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 12/2024 |
| 6. | | Systemy dźwiękowe  w windach osobowych znajdujących się w obiektach szpitala | Dział Techniczny | Zainstalowanie w windach osobowych systemów informacji głosowej | 12/2024 |
| 7. | | Dostępność cyfrowa strony internetowej szpitala | Bożena Smoter | Bieżące nadzorowanie strony pod kątem spełnienia wymogów ustawy  o dostępności cyfrowej | Raz na kwartał |
| 8. | | Polski Język Migowy | Dział Jakości i  Szkoleń  Koordynator ds. dostępności | Nauka polskiego języka migowego, poziom podstawowy A1 z elementami słownictwa branżowego dla pracowników Zespołu Poradni Specjalistycznych SCCS | 06/2025 |
| 9. | | Poprawa komunikacji na rzecz pacjenta | Koordynator ds. dostępności  DSJ | Opracowanie wzoru wniosku  o zapewnienie dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, który zostanie udostępniony na stronie internetowej szpitala (do pobrania) oraz w wersji papierowej | 09/2024 |
| 10. | | Przebudowa strony internetowej szpitala | Dział IT  W porozumieniu B.Smoter/A.Klim | Bieżące dostosowywanie strony internetowej szpitala w zakresie dostępności cyfrowej  w tym umieszczanych treści, dokumentów, multimediów, grafik | 12/2025 |
| 11. | | Dźwig osobowy zewnętrzny | Dział Techniczny | Budowa dźwigu osobowego przy budynku B jako udogodnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami w komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami  i pracowniami SCCS | 12/2026 |
| 12. | | Zaktualizowanie tablic informacyjnych | Dział Techniczny | Wymiana obecnie zamontowanych tablic informacyjnych /głównych znajdujących się na terenie szpitala/poradni na czytelne i aktualne | 12/2025 |
| 13. | | Audytowanie obszarów pod kątem dostępności | Dział Jakości  i Szkoleń  Koordynator ds. dostępności | Audytowanie komórek organizacyjnych szpitala pod kątem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Zgodnie z harmonogramem audytów |
| 14 | | Audyt zewnętrzny dostępności cyfrowej strony szpitala | Bożena Smoter | Potwierdzenie zgodności z WCAG i BIP | Koniec pierwszego półrocza 2026 |

* Realizacja zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
* Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.poz.848).