PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późne zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działania /obszar** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Opis realizacji zadania** | **Termin** |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aplikacja TOTUPOINT | Dział TechnicznyMarta Krok/Agnieszka KlimBożena Smoter | Przygotowanie opisu użytkowania instrukcji uruchamiania i korzystania z aplikacji, oznaczenia na mapie szpitala miejsca zamontowania znaczników. Aktualizacja deklaracji dostępnościUmieszczenie informacji na stronie szpitala w zakładce Dla pacjentów oraz Deklaracji dostępności z uwzględnieniem lokalizacji w poszczególnych obiektach | Sierpień 2024 |
| 2. | Monitorowanie działalności SCCS o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, (przesłanie niezbędnych informacji wskazujących na realne możliwości dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania) | Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatorem  | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej, itp.  | Co najmniej raz na kwartałPo każdej zmianie |
| 3. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu \*  | Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatorem  | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad  | 12/2024 |
| 4. | Sporządzenie raportu \*  | Koordynator d/s dostępności  | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi SCCS oraz umieszczenie na stronie BIP | 31 marzec 2025 |
| 5. | Powołanie Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Dyrektor SCCS-wydanie zarządzenia | Powołanie do zespołu przedstawicieli komórek/ działów:Działu BHPDział ITDział TechnicznyDział Szkoleń i JakościBiblioteka MedycznaSpecjalista ds. Promocji Zdrowia i Kontaktów z Mediami-Zespół będzie miał za zadanie współpracować z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 12/2024 |
| 6. | Systemy dźwiękowe w windach osobowych znajdujących się w obiektach szpitala | Dział Techniczny  | Zainstalowanie w windach osobowych systemów informacji głosowej | 12/2024 |
| 7. | Dostępność cyfrowa strony internetowej szpitala | Bożena Smoter | Bieżące nadzorowanie strony pod kątem spełnienia wymogów ustawy o dostępności cyfrowej | Raz na kwartał |
| 8. | Polski Język Migowy | Dział Jakości i  Szkoleń Koordynator ds. dostępności  | Nauka polskiego języka migowego, poziom podstawowy A1 z elementami słownictwa branżowego dla pracowników Zespołu Poradni Specjalistycznych SCCS | 06/2025 |
| 9. | Poprawa komunikacji na rzecz pacjenta | Koordynator ds. dostępności DSJ | Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, który zostanie udostępniony na stronie internetowej szpitala (do pobrania) oraz w wersji papierowej | 09/2024 |
| 10. | Przebudowa strony internetowej szpitala | Dział ITW porozumieniu B.Smoter/A.Klim | Bieżące dostosowywanie strony internetowej szpitala w zakresie dostępności cyfrowej w tym umieszczanych treści, dokumentów, multimediów, grafik | 12/2025 |
| 11. | Dźwig osobowy zewnętrzny | Dział Techniczny | Budowa dźwigu osobowego przy budynku B jako udogodnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami w komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami i pracowniami SCCS  | 12/2026 |
| 12. | Zaktualizowanie tablic informacyjnych | Dział Techniczny | Wymiana obecnie zamontowanych tablic informacyjnych /głównych znajdujących się na terenie szpitala/poradni na czytelne i aktualne | 12/2025 |
| 13. | Audytowanie obszarów pod kątem dostępności | Dział Jakości i SzkoleńKoordynator ds. dostępności  | Audytowanie komórek organizacyjnych szpitala pod kątem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Zgodnie z harmonogramem audytów  |
| 14 | Audyt zewnętrzny dostępności cyfrowej strony szpitala  | Bożena Smoter | Potwierdzenie zgodności z WCAG i BIP | Koniec pierwszego półrocza 2026 |

* Realizacja zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
* Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.poz.848).